## Slide 1
PROJETO LEAN NAS EMERGÊNCIAS
Projetos Kaizen (A3) — HOB
Hospital Metropolitano Odilon Behrens · Belo Horizonte/MG
Visita 06 · 06 e 07/07/2026
Premissa da apresentação: preenchimento dos A3 e validação das metas SMART e indicadores.
Planos de ação atualizados na plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens
BP | Sírio-Libanês · CONASS · CONASEMS · PROADI-SUS · SUS · Ministério da Saúde

## Slide 2
Como apresentar cada A3 — 15 minutos por frente
1. Meta SMART e indicador
Posicionar a meta (SMART) e o indicador do projeto, já no modelo A3. Validar com o grupo se a meta está mensurável e com prazo.
2. Resultados
Mostrar o comportamento do indicador do projeto: onde estava, onde está, distância da meta.
3. Principais ações
O que foi concluído desde a última visita e o que está em andamento (com farol de status).
4. Bloqueios e próximos passos
O que trava o avanço, o que precisa de decisão da Diretoria e quais os próximos passos com prazo e responsável.
Antes da visita: atualizar o plano de ação do seu projeto na plataforma — hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 3
Kaizen BC — Aumento do volume de cirurgias e rotina gerencial do bloco
Governança
Responsável: Samuel · Corresponsável: Rose · Prazo do projeto: 31/07/2026
META SMART
Implementar e automatizar indicadores de eficiência do bloco em até 30/06/2026
Indicadores vinculados: NEDOCs (Mediana) · LOS COM Internação (Min) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Avaliar balanceamento da escala do anestesista podendo readequar em dias/horários de pico | Samuel | 19/06/2026 | Em andamento
Solicitar indicadores/KPIs (Ficha Técnica) para desenvolvimento junto a PBH e prazo | Samuel | 10/06/2026 | Em andamento (50%)
Unificar e realizar a gestão da Fila Cirúrgica do Odilon | Samuel | 12/06/2026 | Em andamento (50%)
Revisar e implementar Rito "Bate-Mapa" diário (sugestão às 16:00) — envolver NIR, líderes das especialidades médicas, Mat&Med, Faturamento | Samuel | 12/06/2026 | Em andamento
Mapear fluxo com Ortopedia e demais especialidades: fluxo urgência/emergência, consulta pré-anestésica, horas do clínico | Camila | 19/06/2026 | Em andamento
Propor tempo padrão por cirurgia/procedimentos e exames conforme complexidades e especialidades | Samuel | 31/07/2026 | Estac. de ideias
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 4
Kaizen Caracterização do Boarding
Governança
Responsável: Thamyres · Prazo do projeto: 29/05/2026
META SMART
Criar indicador e monitoramento da caracterização do boarding bem como iniciar uma ação ou projeto de melhoria com impacto derivado da análise desse indicador em até 29/05/2026
Indicadores vinculados: NEDOCs (Mediana) · LOS COM Internação (Min) · LOS SEM Internação (Min) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Trazer na próxima visita do Lean os indicadores de abril da caracterização do Boarding e principais insights | Thamyres | 30/04/2026 | Concluído
Relatório da PBH | Érica | 24/04/2026 | Concluído
Relatório pelo DRG | Érica | 11/05/2026 | Concluído
Criar indicador de caracterização do boarding e monitoramento | Thamyres | 27/02/2026 | Concluído
Analisar a distribuição mediana das especialidades que ficam em boarding no dia | Thamyres | 29/05/2026 | Concluído
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 5
Kaizen Mat & Med
Governança
Responsável: Juliana Sad · Prazo do projeto: 30/06/2026
META SMART
Organizar e monitorar principais materiais e medicamentos no almoxarifado (Curva A/B/C) em até 30/06/2026
Indicadores vinculados: NEDOCs (Mediana) · LOS COM Internação (Min) · TMP Origem PS (Dias) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Revisar processo de liberação e baixa do medicamento controlado e implementar (Clínica Médica) | Juliana | 29/04/2026 | Em atraso
Realizar 5S na farmácia: organizando materiais com maior saída e Kanbans (sinalizações) na enfermaria (Curva A/B/C — Mat&Med e kits padrão) | Juliana | 04/05/2026 | Em atraso
Implementar sinalização visual Kanban nas prateleiras com relação ao estoque físico | Juliana | 04/05/2026 | Em atraso
Levantar medicamentos que mais impactam na alta para padronização de kits | Juliana / Marina | 29/04/2026 | Estac. de ideias
Integração GRP-SIGRAH (acompanhar, cobrar) | Juliana / Mateus / Diretoria | — | Estac. de ideias
Implementar indicador de % de ruptura de Mat&Med bem como processo de solicitação com as áreas | Juliana | 31/07/2026 | Estac. de ideias
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 6
Gerenciamento das Previsões de Alta da Neuro
Governança
Responsável: Marina · Prazo do projeto: 31/07/2026
META SMART
Alcançar 100% das previsões das altas oportunas para neuro com pelo menos 60% de assertividade nos casos em até 31/07/2026
Indicadores vinculados: NEDOCs (Mediana) · LOS COM Internação (Min) · TMP Origem PS (Dias) · Fator Utilização (F.U.) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Implementar controle e monitorar diariamente casos da Neuro identificando barreiras e pendências para altas | Marina | 12/06/2026 | Em andamento
Implementar indicador de previsibilidade e acurácia das altas programadas da Neuro | Marina | 12/06/2026 | Em andamento
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 7
Otimização da Linha do Trauma
Passagem
Responsável: Thamyres · Corresponsável: Miguel · Prazo do projeto: 30/06/2026
META SMART
Reduzir a quantidade de reencaminhamentos passando de X para Y em até 31/07/2026
Indicadores vinculados: NEDOCs (Mediana) · LOS COM Internação (Min) · TMP Origem PS (Dias) · Número de Kaizens (A3) · LOS SEM Internação (Min)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Monitorar e apurar KPIs do Kaizen do Trauma | Thamyres | 30/04/2026 | Concluído
Elaborar POP trauma e treinar equipe | Miguel | 30/06/2026 | Em andamento
Mapear processo AS IS e discutir oportunidades com as áreas | — | 31/12/2025 | Concluído
Redesenhar áreas do PS para atender proposta do novo fluxo do trauma | Thamyres | 30/01/2026 | Concluído
Definir meta SMART para o projeto A3/Kaizen (ex.: reduzir a quantidade de reencaminhamentos relativos entre as especialidades) | Thamyres | 30/06/2026 | Em andamento (50%)
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 8
Otimização da Linha de Cuidado Coluna
Passagem
Responsável: Vanessa · Corresponsável: Thamyres · Prazo do projeto: 31/07/2026
META SMART
(1) Reduzir a fila de boarding mediana de casos de coluna passando de X para Y em até 31/07/2026. (2) Reduzir o tempo médio de boarding de casos de coluna passando de X para Y em até 31/07/2027
Indicadores vinculados: LOS COM Internação (Min) · TMP Origem PS (Dias) · Fator Utilização (F.U.) · Número de Kaizens (A3) · NEDOCs (Mediana)
Ação | Responsável | Prazo | Status
NCG retomar planilha para rankear a prioridade por paciente | Marciléia | 12/06/2026 | Em andamento
Mapear as vagas de neurocirurgia das enfermarias, as cirurgias que realizam e percentual de cancelamento de bloco | Thamyres / Marciléia | — | Concluído
Rever horizontal | Thamyres | 19/06/2026 | Em andamento
Medir e monitorar: casos de coluna que chegarem na porta com papel de encaminhamento de outro município, separar para ofício da Superintendência | Thamyres | 19/06/2026 | Em andamento
Termo de orientação de coluna | Thamyres / Erica | — | Concluído
Definir Grupo da Coluna e papéis e responsabilidades | Vanessa | 12/06/2026 | Em andamento (50%)
Separar linha de cuidado da coluna: Ortopédica e Neuro | Vanessa | 12/06/2026 | Em andamento (50%)
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 9
Otimização da Passagem do Paciente no PS — Reavaliações e Escala
Passagem
Responsável: Thamyres · Corresponsável: Vanessa · Prazo do projeto: 10/07/2026
META SMART
(1) Reduzir LOS sem internação passando de uma média de 230' (out/2025 a abr/2026) para 200' (redução de 13%) até 31/07/2026. (2) LOS com internação passando de uma média de 1777' para 1600' (redução de 10%) até 31/07/2026
Indicadores vinculados: NEDOCs (Mediana) · LOS SEM Internação (Min) · Número de Kaizens (A3) · LOS COM Internação (Min)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Estabelecer local físico para realizar reavaliação dos pacientes | Thamyres | 05/06/2026 | Em andamento
Definir e implementar premissa: NIR ceder leito para o paciente e não para o bloco | Thamyres | 05/06/2026 | Em andamento
Definir fluxo para realizar reavaliação dos pacientes | Thamyres | 05/06/2026 | Em andamento
Elaborar proposta para diretoria da segmentação do fluxo: UPA, Decisão e Observação (análise de viabilidade) | Thamyres | 10/07/2026 | Estac. de ideias
Realizar alinhamento com líderes médicos por especialidades: (1) divisão do plantão noturno com presença obrigatória dos médicos no setor (2) empoderamento fluxista | Vanessa | 19/06/2026 | Em andamento
Instituir e monitorar tempo de reavaliação médica: (1) Trauma — até 12 horas (2) Outros — até 6 horas | Thamyres | 03/07/2026 | Em andamento
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 10
Kaizen Alta Oportuna até 10h
Saída
Responsável: Marina · Corresponsável: Vanessa · Prazo do projeto: 29/05/2026
META SMART
Alcançar 60% de altas oportunas até às 12:00 até 31/07/2026
Indicadores vinculados: LOS COM Internação (Min) · TMP Origem PS (Dias) · Fator Utilização (F.U.) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Revisar Kanbans e adicionar faróis | Camila Vaz | 12/04/2026 | Concluído
Implementar governança do Comitê conforme estruturado | Marina | 12/04/2026 | Concluído
Incluir Kanban na rotina do residente: passar revisão de alta, passar pendências | Vanessa | 25/04/2026 | Concluído
Reunir coordenadores e preceptores para falar sobre o Kanban junto a EGA e liderança | Vanessa | 25/04/2026 | Concluído
Rever possibilidade de sala de alta | Diretoria / NIR | — | Estac. de ideias
POP/fluxo para plantonistas fazerem a alta no período noturno (são 3: 2 residentes e 1 preceptor) | Camila Vaz | — | Estac. de ideias
Monitorar evolução das altas até às 10:00 por especialidade | Marina | 30/01/2026 | Concluído
+1 outra(s) ação(ões) na plataforma · HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 11
Kaizen Exames de TC
Saída
Responsável: Marta · Corresponsável: Erika · Prazo do projeto: 26/06/2026
META SMART
Revisar 100% dos exames de TC para faturamento, levantando exames com possibilidades de ganho financeiro não computados até 29/06/2026
Indicadores vinculados: LOS COM Internação (Min) · LOS SEM Internação (Min) · TMP Origem PS (Dias) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Realizar comunicado institucional com a diretoria | Mara | 05/04/2026 | Concluído
Implementar agenda noturna como rotina | Marta | 10/04/2026 | Concluído
Comunicar à equipe médica as pactuações acordadas e o processo | Marta | 08/04/2026 | Concluído
Estipular horários padrão para raio-x dos pacientes internados e avisar quais exames são prioridade | Marta | 22/05/2026 | Concluído
Montar um fluxo de solicitação e liberação via forms/planilha online ou via MV | Marta | 30/06/2026 | Em andamento
Revisar e quantificar exames de TC que podem não ter sido contabilizados para faturamento | Marta | 12/06/2026 | Em andamento (10%)
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 12
Otimização do Tempo de Liberação dos Exames de Cultura
Saída
Responsável: Erika · Corresponsável: Vanda · Prazo do projeto: 31/07/2026
META SMART
Até 31/07/2026, liberar 80% dos laudos de cultura das internações com leitura concluída até as 9:30
Indicadores vinculados: NEDOCs (Mediana) · LOS COM Internação (Min) · TMP Origem PS (Dias) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Levantar ação realizada para reduzir o indicador | Ana Rita | — | Concluído
Mapear e implementar indicador de atraso de liberação de cultura | Ana Rita | — | Concluído
Rever processo de liberação de exames de cultura garantindo o recebimento dos exames pelo médico até 9:30 | Ana Rita | 19/06/2026 | Em andamento (30%)
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 13
Otimização do Tempo de Setup de Leitos
Saída
Responsável: Renata Mascarenhas · Corresponsável: Anderson Milhorato · Prazo do projeto: 29/05/2026
META SMART
Reduzir em 30% o tempo médio de setup passando de 100 minutos em média para 45 minutos
Indicadores vinculados: TMP Origem PS (Dias) · Fator Utilização (F.U.) · Setup de Leitos (Min) · Número de Kaizens (A3) · LOS COM Internação (Min)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Comparar indicadores mensais (média antes e depois) e divulgar para o hospital o impacto | Renata | 30/04/2026 | Concluído
Ampliar os setores monitorados | Renata | 31/03/2026 | Concluído
Realizar kits de rouparia | Renata | 31/03/2026 | Concluído
Implementar kit da enfermaria | Renata Mascarenhas | 29/05/2026 | Concluído
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 14
Aumento da Eficiência na Liberação das Vagas no CTI
Saída
Responsável: Janice · Corresponsável: Camila Moura · Prazo do projeto: 26/06/2026
META SMART
Reduzir o tempo entre a reserva do paciente de alta do CTI para as enfermarias em 50%, passando de 2 horas para 1 hora até 31/07/2026
Indicadores vinculados: LOS COM Internação (Min) · Fator Utilização (F.U.) · TMP Origem PS (Dias) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Implementar Kanban no CTI | Janice / Camila Vaz | 15/05/2026 | Em atraso
Rever fluxo de alta mapeando melhorias | Janice | 29/05/2026 | Concluído
Estabelecer pré-alta no dia anterior à alta do CTI (planilha) | Janice / C. Zampa | 15/05/2026 | Concluído
Análise de tempo de permanência das principais patologias em outros hospitais, para avaliar o tempo do HOB e revisar protocolos | Janice / Erica | — | Estac. de ideias
Orientar a equipe em relação ao fluxo da pré-alta | Janice | 29/05/2026 | Concluído
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 15
Kaizen Laboratório
Saída
Responsável: Ana Rita · Prazo do projeto: 31/07/2026
META SMART
Reduzir em 30% o tempo de liberação de exames de análises clínicas passando de 3 horas para 2 horas até 31/07/2026
Indicadores vinculados: LOS COM Internação (Min) · LOS SEM Internação (Min) · TMP Origem PS (Dias) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Implementar indicador de monitoramento de liberação dos exames de análises clínicas | Ana Rita | 12/06/2026 | Em andamento
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens

## Slide 16
Intervalo de Substituição de Leitos
Saída
Responsável: Camila · Prazo do projeto: 31/07/2026
META SMART
Reduzir o intervalo de substituição de leitos em ZZ%, passando de X para Y em até 31/07/2026
Indicadores vinculados: LOS COM Internação (Min) · TMP Origem PS (Dias) · Fator Utilização (F.U.) · Número de Kaizens (A3)
Ação | Responsável | Prazo | Status
Implementar indicador e parametrizar no BI | Camila | 09/06/2026 | Concluído
Analisar oportunidades a partir do monitoramento do indicador e processo, definindo uma meta com a equipe | Camila | 19/06/2026 | Em andamento
HOB · Visita 06 · plataforma: hob-leitos.vercel.app/#/kaizens